## Sheet1
Hệ thống/Nhóm 1: Các tính năng chính của đối tượng Bếp Từ/ Máy Hút Mùi/ Máy Rửa chén bát- hệ thống BepAnToan | Hệ thống/ Nhóm 2: Các tính năng chính của đối tượng Bếp gas/ Lò nướng hệ thống BepAnToan
Thanh Trà | Đài Trang
Dũng Phạm | Việt Anh
Gia Đinh
Các bước quy trình
1. Tạo project test plan 2 mục: Scope và Risk | Họp team đề cử ra team lead và thực hiện Bước 6 các thành viên tự nhận hoặc team lead assign
2. Break ra các tính năng chi tiết của đối tượng
3. Tạo test checklist hoặc test case
4. Điền các case có thể automate được
5. Phân tích và đánh priority, tạo test data
6. Lên plan cho các test case và assign cho thành viên
7. Code script theo Page Object Model framework | Các thành viên code theo tính năng được assign, gửi cho teamlead merge code để tránh conflict
*Note: team dự án có thể customize cho phù hợp
Breakdown Tính Năng Chi Tiết – Máy Rửa Bát
Nhóm tính năng | Tên tính năng cụ thể | Mô tả / Mục tiêu kiểm thử
1. Truy cập danh mục | Truy cập từ menu chính → Máy rửa chén bát | Đảm bảo người dùng click menu sẽ điều hướng đến trang danh mục máy rửa bát chính xác
2. Hiển thị danh sách | Danh sách sản phẩm máy rửa bát | Sản phẩm phải hiển thị đúng: ảnh, tên, giá, khuyến mãi (nếu có)
3. Bộ lọc theo hãng | Lọc theo hãng (Bosch, Sevilla, Feuer,...) | Kiểm tra hiển thị sản phẩm đúng với hãng được chọn
4. Bộ lọc theo giá | Lọc khoảng giá (VD: 5–10 triệu, 10–20 triệu) | Lọc sản phẩm theo khoảng giá, xác minh tất cả giá hiển thị nằm trong khoảng
5. Tabs hiển thị sản phẩm | Tabs: Phổ biến, Giảm giá nhiều, Mới nhất, Trả góp 0%,... | Kiểm tra mỗi tab hiển thị đúng sản phẩm theo tiêu chí tab
6. Chi tiết sản phẩm | Click vào sản phẩm để xem chi tiết | Kiểm tra thông tin đầy đủ: ảnh lớn, mô tả, giá, tính năng, khuyến mãi,...
7. Mua ngay | Nút “Mua ngay” và form đăng ký | Kiểm thử form nhập họ tên, SĐT, địa chỉ, xử lý lỗi nhập sai hoặc thiếu dữ liệu
8. Mua trả góp | Nút “Mua trả góp” và form tư vấn trả góp | Tương tự như "Mua ngay" nhưng khác nội dung popup/form và xử lý tư vấn
9. Đăng ký khuyến mãi | Click vào nút “Đăng ký khuyến mãi” | Kiểm tra form đăng ký, xử lý form lỗi, popup xác nhận
10. Gửi khảo sát lắp đặt | Mẫu đăng ký khảo sát (nếu có trên sản phẩm cụ thể) | Gửi yêu cầu khảo sát và xác nhận thành công
11. Breadcrumbs | Hiển thị đường dẫn điều hướng | Breadcrumb phải đúng: Trang chủ > Máy rửa bát > Tên sản phẩm
12. SEO/URL | URL thân thiện theo tên sản phẩm/danh mục | Kiểm tra URL có dấu gạch ngang, không lỗi, chứa từ khóa
13. Tương thích mobile | Kiểm tra hiển thị và thao tác trên giao diện điện thoại | Responsive UI, menu dễ dùng, form không bị tràn khung
14. Tốc độ tải trang | Kiểm tra tốc độ khi load danh mục, lọc sản phẩm, xem chi tiết | Load không quá 3s với mạng ổn định
15. Popup / Modal xử lý | Mua ngay, trả góp, đăng ký hiện popup thay vì chuyển trang | Popup hiển thị đúng, không che khuất nội dung chính, xử lý thoát popup
Test Checklist – Máy Rửa Bát (bepantoan.vn)
STT | Tính năng | Kiểm tra
1 | Truy cập danh mục Máy rửa bát | Menu dẫn đến đúng trang danh mục
2 | Hiển thị danh sách sản phẩm | Ảnh, tên, giá đầy đủ
3 | Lọc theo hãng (VD: Bosch) | Chỉ hiển thị sản phẩm hãng đã chọn
4 | Lọc theo giá | Sản phẩm trong khoảng giá lọc
5 | Tabs: phổ biến, giảm giá nhiều,... | Sản phẩm thay đổi theo từng tab
6 | Click sản phẩm → xem chi tiết | Thông tin sản phẩm đầy đủ
7 | Mua ngay – nhập thiếu/sai dữ liệu | Báo lỗi đúng các trường sai
8 | Mua ngay – nhập đúng dữ liệu | Gửi form thành công, có xác nhận
9 | Mua trả góp – nhập sai | Hiển thị lỗi hợp lệ (họ tên, SĐT, địa chỉ)
10 | Mua trả góp – nhập đúng | Gửi thành công, có popup xác nhận
11 | Đăng ký khuyến mãi | Mở form, xử lý lỗi thiếu dữ liệu, gửi thành công
12 | Khảo sát lắp đặt (nếu có) | Mở popup, gửi thành công
13 | Responsive mobile | Hiển thị, cuộn, thao tác mượt trên thiết bị di động
14 | Breadcrumbs | Đường dẫn hiển thị đúng vị trí
15 | URL thân thiện | Có dấu gạch ngang, không có ký tự lạ
Điền các case có thể automate được
STT | Tính năng kiểm thử | Ghi chú (nếu có)
1 | Truy cập danh mục Máy rửa bát từ menu | Dùng Selenium click vào menu, kiểm tra URL và tiêu đề
2 | Hiển thị danh sách sản phẩm | Kiểm tra có ít nhất 1 sản phẩm hiển thị
3 | Lọc theo hãng (Bosch, Sevilla...) | Click logo hãng → kiểm tra tên hãng trong từng sản phẩm
4 | Lọc theo giá (VD: 5–10 triệu) | Click bộ lọc → kiểm tra giá từng sản phẩm hiển thị có trong khoảng
5 | Tabs sản phẩm (Phổ biến, Giảm giá nhiều,...) | Click tab → kiểm tra sản phẩm hiển thị
6 | Click sản phẩm → xem chi tiết | Click vào sản phẩm → kiểm tra tiêu đề, giá, thông tin kỹ thuật
7 | Mua ngay – nhập thiếu dữ liệu | Gửi form trống hoặc sai định dạng → kiểm tra message lỗi
8 | Mua ngay – nhập đúng dữ liệu | Gửi form thành công → kiểm tra popup hoặc thông báo xuất hiện
9 | Mua trả góp – nhập sai | Nhập sai định dạng → kiểm tra báo lỗi ở từng trường
10 | Mua trả góp – nhập đúng | Kiểm tra thông báo “Đăng ký thành công”
11 | Đăng ký khuyến mãi – nhập thiếu hoặc đúng | Có thể automate form đăng ký, test validate từng trường
12 | Gửi khảo sát lắp đặt | Kiểm tra gửi form → validate popup, message
5. Phân tích & Ưu tiên (Priority) + Test Data mẫu
STT | Tính năng | Priority | Lý do | Test Data
1 | Truy cập danh mục máy rửa bát | High | Là bước bắt đầu → nếu lỗi sẽ không test được tiếp | Không cần test data (chỉ kiểm tra menu/URL)
2 | Hiển thị sản phẩm | High | Ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm người dùng | Không cần test data
3 | Lọc theo hãng (Bosch, Sevilla…) | Medium | Cải thiện UX nhưng không ảnh hưởng chức năng chính | "Bosch", "Sevilla", "Texgio"
4 | Lọc theo giá (5tr–10tr…) | High | Góp phần giúp khách hàng chọn được sản phẩm phù hợp | Giá khoảng: 6.500.000, 8.999.000, 10.000.000
5 | Tabs sản phẩm (Phổ biến, KM nhiều) | Medium | Giúp người dùng lọc theo tiêu chí khác nhau | Không cần test data cụ thể
6 | Click vào sản phẩm → chi tiết | High | Nếu không click được thì không mua hàng được | Sản phẩm: "BOSCH SMS6ZCI42E"
7 | Mua ngay – thông tin hợp lệ | High | Giao dịch chính, phải test kỹ | Họ tên: "Nguyễn Văn A"SĐT: 0912345678Địa chỉ: "123 ABC, Q1"
8 | Mua ngay – thông tin sai | High | Kiểm tra validate form | Họ tên: ""SĐT: "abc123"Địa chỉ: ""
9 | Mua trả góp – hợp lệ | High | Một trong 2 hình thức mua chính | Họ tên: "Lê Thị B"SĐT: 0987654321Địa chỉ: "456 XYZ, Q3"
10 | Mua trả góp – không hợp lệ | High | Kiểm tra validate form (bắt lỗi kịp thời) | Họ tên: ""SĐT: "123"Địa chỉ: ""
11 | Đăng ký khuyến mãi | Medium | Góp phần tăng conversion nhưng không bắt buộc | Tên: "Trần Văn C"SĐT: "0911111111"Email: "abc@gmail.com" (nếu có)
12 | Gửi khảo sát lắp đặt | Medium | Chức năng phụ, kiểm tra xem có lưu được yêu cầu không | Họ tên: "Test khảo sát"SĐT: 0909090909Địa chỉ: "456 Đường ABC"
13 | Breadcrumb đúng | Low | Hỗ trợ điều hướng, không ảnh hưởng chính | Không cần test data
14 | URL thân thiện | Medium | Tốt cho SEO nhưng không ảnh hưởng đến mua hàng | VD: https://bepantoan.vn/san-pham/bosch-sms6zci42e
15 | Responsive UI trên mobile | Medium | Trải nghiệm người dùng – cần test thủ công nhiều hơn | Không cần test data
16 | Tốc độ load trang | Low | Đánh giá performance – cần tool hỗ trợ | Không cần test data
17 | Hiển thị đầy đủ ảnh + khuyến mãi | Medium | Ảnh hưởng đến quyết định mua – nên test UI/manual | Không cần test data